## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  |  | "31" 03 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 17
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Ходарева Андрея Владимировича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 01.04.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №35 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №17, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 911.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 9.65 | 26385.03
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.3 | 9022.86
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами опрыскивание 1 раз в неделю | с 26.03 по 31.03 | 1 м2, руб |  | 147.82
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 119.99
Ремонт кровли козырьков (смета) | март | руб. |  | 16434.12
Испытание электрических сетей | март | руб. |  | 25000
Итого |  |  |  | 77109.82
2. Всего за период с "01" 01 2020 г. по "31" 03 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму семьдесят семь тысяч сто девять рублей 82 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Ходарева А.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 911,4м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 38789.3
Предъявлено населению 42525,77
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 46131.35
интернет | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 77109.82
Итого остаток на конец квартала | 8260.83

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  |  | "30" 06 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 17
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Ходарева Андрея Владимировича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 01.04.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №35 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №17, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 911.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 9.65 | 26385.03
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.3 | 9022.86
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 2 квартал | 1 м2, руб |  | 3558.42
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 144
Итого |  |  |  | 39110.31
2. Всего за период с "01" 04 2020 г. по "30" 06 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать девять тысяч сто десять рублей 31 копейка
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Ходарева А.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 911,4м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 8260.83
Предъявлено населению 42407,43
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 40891.5
интернет | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 39110.31
Итого остаток на конец квартала | 10492.02

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  |  | "30" 09 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 17
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Ходарева Андрея Владимировича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 01.04.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №35 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №17, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 911.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 10.17 | 27806.814
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.43 | 9378.306
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 3 квартал | 1 м2, руб |  | 3558.42
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 903.88
Итого |  |  |  | 41647.42
2. Всего за период с "01" 07 2020 г. по "30" 09 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сорок одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 42 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Ходарева А.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 911,4м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 10492.02
Предъявлено населению 44184,72
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 45793.49
интернет | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 41647.42
Итого остаток на конец квартала | 15088.09

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  | "31" 12 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 17
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Ходарева Андрея Владимировича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 01.04.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №35 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №17, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 911.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 10.17 | 27806.814
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.43 | 9378.306
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 4 квартал | 1 м2, руб |  | 3558.42
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 168
ремонт стояка ХВС (кв.10) | октябрь | ч/час | 4 | 827.8
Монтаж аншлагов на подъезды | октябрь | ч/час | 1 | 206.95
Итого |  |  |  | 41946.29
2. Всего за период с "01" 10 2020 г. по "31" 12 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть рублей 29 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Ходарева А.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 911,4м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 15088.09
Предъявлено населению 44184,72
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 44220.62
интернет | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 41946.29
Итого остаток на конец квартала | 17812.42

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.
по ж.д. ул.Комсомольская,17
| Остаток на начало периода | 38789.3
Начислено всего 173302,64
Доходы: | Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 177036.96
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком | 1800
| Итого доходов: | 178836.96
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 108383.688
| Общехозяйственные расходы | 36802.332
| Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно | 10823.08
| Стоимость материалов | 1335.87
| Непредвиденные работы 5 ч/ч | 1034.75
| работы по договору, всего | 41434.12
| Испытание эл.сетей | 25000
| Ремонт кровли козырьков (смета) | 16434.12
| Итого расходов | 199813.84
| Остаток средств на 01.01.2021 | 17812.42
Составил: инженер ПТО ____________________ Исраелян Е.В.
Получил: | Отчет за 2020 год.
Перечень предлагаемых работ на 2021 год.
Предложение по структуре тарифа на 2021 год.
Председатель совета дома_____________________________________________