## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2020г.
г. Россошь |  |  | "31" 03 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,29
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Макаровой Светланы Генадьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №2 от 29.07.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №49 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №29, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 237.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 5.77 | 4114.587
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.15 | 2246.265
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно | с 26.03 по 31.03 | 1 м2, руб |  | 86.64
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 190
Монтаж замка входа на чердак | март | ч/ч | 1 | 197.1
Итого: |  |  |  | 6834.592
2. Всего за период с "01" 01 2020 г. по "30" 03 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 59 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г. А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Макаровой С.Г.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 237,7м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -5215.4
Предъявлено населению 11058,63
в т.ч. Оплачено | 10527.9
Работы по содержанию и тек. ремонту | 6834.592
Итого остаток на конец квартала | -1522.092

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  |  | "30" 06 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,29
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Макаровой Светланы Генадьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №2 от 29.07.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №49 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №29, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 237.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 5.77 | 4114.587
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.15 | 2246.265
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 2 квартал | 1 м2, руб |  | 1186.14
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 7546.992
2. Всего за период с "01" 04 2020 г. по "30" 06 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму семь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 99 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г. А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Макаровой С.Г.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 237,7м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -1522.092
Предъявлено населению 11057,97
в т.ч. Оплачено | 9467.76
Работы по содержанию и тек. ремонту | 7546.992
Итого остаток на конец квартала | 398.676

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  |  | "30" 09 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,29
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Макаровой Светланы Генадьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №2 от 29.07.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №49 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №29, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 237.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 6.09 | 4342.779
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.3 | 2353.23
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 3 квартал | 1 м2, руб |  | 1186.14
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 7882.149
2. Всего за период с "01" 07 2020 г. по "30" 09 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму семь тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 15 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г. А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Макаровой С.Г.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 237,7м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 398.676
Предъявлено населению 11404,44
в т.ч. Оплачено | 8742.8
Работы по содержанию и тек. ремонту | 7882.149
Итого остаток на конец квартала | 1259.327

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2020 года
г. Россошь |  |  |  | "31" 12 2020 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,29
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Макаровой Светланы Генадьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №2 от 29.07.2016 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №49 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №29, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 237.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 6.09 | 4342.779
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.3 | 2353.23
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 4 квартал | 1 м2, руб |  | 1186.14
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 7882.149
2. Всего за период с "01" 10 2020 г. по "31" 12 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму семь тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 15 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г. А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Макаровой С.Г.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 237,7м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 1259.327
Предъявлено населению 11404,44
в т.ч. Оплачено | 10687.12
Работы по содержанию и тек. ремонту | 7882.149
Итого остаток на конец квартала | 4064.298

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.
по ж.д. ул.Юбилейная, д.29
| Остаток на начало периода | -5215.4
Начислено всего 44925,48
Доходы: | Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 39425.58
| Итого доходов: | 39425.58
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 16914.732
| Общехозяйственные расходы | 9198.99
| Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 3645.06
| Стоимость материалов | 190
| Непредвиденные работы 1ч/ч | 197.1
| работы по договору, всего | 0
| Итого расходов | 30145.882
| Остаток средств на 01.01.2021 | 4064.298
Составил: инженер ПТО ____________________ Исраелян Е.В.
Получил: | Отчет за 2020 год.
Перечень предлагаемых работ на 2021 год.
Предложение по структуре тарифа на 2021 год.
Председатель совета дома_____________________________________________