## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2022 года
г. Россошь |  |  | "31" 03 2022 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 94
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Наталич Натальи Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 49 от 30.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №51 от 01.06.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №94, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 555.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 13.4 | 22339.14
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.6 | 6001.56
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 256.4
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 1 квартал | 1 м2, руб |  | 2372.28
Опиловка деревьев кв.7 | февраль | ч/час | 8 | 1747.76
Итого: |  |  |  | 32717.14
2. Всего за период с "01" 01 2022 г. по "31" 03 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать две тысячи семьсот семнадцать рублей 14 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Наталич Н.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 474 м2
Не жилые помещения - 81,7 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 45033.7
Предъявлено населению 33058,65
в т.ч. Оплачено | 32471.77
Оплачено не жилые
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 32717.14
Итого остаток на конец квартала | 44788.33

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2022 года
г. Россошь |  |  | "30" 06 2022 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 94
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Аникиной Оксаны Васильевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № б/н от 17.05.22 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №51 от 01.06.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №94, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 555.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 13.4 | 22339.14
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.6 | 6001.56
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 28340.7
2. Всего за период с "01" 04 2022 г. по "30" 06 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать восемь тысяч триста сорок рублей 70 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Аникиной О.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 474 м2
Не жилые помещения - 81,7 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 44788.33
Предъявлено населению 33058,65
в т.ч. Оплачено | 28075.37
Оплачено не жилые
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 28340.7
Итого остаток на конец квартала | 44523

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2022 года
г. Россошь |  |  | "30" 09 2022 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 94
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Аникиной Оксаны Васильевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № б/н от 17.05.22 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №51 от 01.06.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №94, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 555.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 14.47 | 24122.937
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.9 | 6501.69
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 1358.94
Ремонт отопления (кв.11) | сентябрь | ч/ч | 16 | 3775.2
Итого: |  |  |  | 35758.767
2. Всего за период с "01" 07 2022 г. по "30" 09 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 77 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Аникиной О.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 474 м2
Не жилые помещения - 81,7 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 44523
Предъявлено населению 34592,46
в т.ч. Оплачено | 37369.19
Оплачено не жилые
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 35758.767
Итого остаток на конец квартала | 46133.423

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2022 года
г. Россошь |  |  | "31" 12 2022 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 94
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Аникиной Оксаны Васильевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № б/н от 17.05.22 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №51 от 01.06.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №94, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 555.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 14.47 | 24122.937
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.9 | 6501.69
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 1383.475 |  | 1383.475
Сварка решетки в подьезде (для дворников) | декабрь | ч/ч | 8 | 1887.6
Итого: |  |  |  | 33895.702
2. Всего за период с "01" 10 2022 г. по "31" 12 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать три тысячи восемьсот девяносто пять рублей 70 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Аникиной О.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 474 м2
Не жилые помещения - 81,7 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 46133.423
Предъявлено населению 34592,46
в т.ч. Оплачено | 36287.74
Оплачено не жилые
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 33895.702
Итого остаток на конец квартала | 48525.461

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
по ж.д. ул. Пролетарская, д. 94
| Остаток на начало периода | 45033.7
Начислено всего 135 302,22
Доходы: | Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 134204.07
| Итого доходов: | 134204.07
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 92924.154
| Общехозяйственные расходы | 25006.5
| Обработка подъездов хлорсодержащими растворами опрыскивание 1 раз в неделю | 2372.28
| Стоимость материалов | 2998.815
| Непредвиденные работы 32 ч/ч | 7410.56
| Работы по договору, всего | 0
в том числе:
| Итого расходов | 130712.309 | 66151.842
| Остаток средств на 01.01.2023 | 48525.461
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2022г. | 10432.67
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2023г. | 11530.82
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 1098.15
Получил: | Отчет за 2022 год.
Перечень предлагаемых работ на 2023 год.
Предложение по структуре тарифа на 2023 год.