## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул.Строителей, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Литвинова Андрея Станиславовича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1е расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д.3
[5 empty] | 645 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 11.46 | 22175.1
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.38 | 8475.3
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 2063.5
Ремонт плитки в подьезде (кв.4) | февраль | ч/ч | 42 | 14017.92
Оборудование укрытий инвентарем (смета) | 1 квартал | руб. |  | 9288.62
Итого: |  |  |  | 56020.44
2. Всего за период с "01" 01 2025 г. по "31" 03 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьдесят шесть тысяч двадцать рублей 44 копейки .
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - собственники МКД, в лице председателя совета дома Литвинова А.С
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 645 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 35518.89
Предъявлено населению 34578,45
в т.ч. Оплачено | 36814.64
Работы по содержанию и тек. ремонту | 56020.44
Итого остаток на конец квартала | 16313.09
35518.89

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул.Строителей, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Литвинова Андрея Станиславовича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1е расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д.3
[5 empty] | 645 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 11.46 | 22175.1
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.38 | 8475.3
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 290
полив | 2 квартал | руб. |  | 430
Итого: |  |  |  | 31370.4
2. Всего за период с "01" 04 2025 г. по "30" 06 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать одна тысяча триста семьдесят рублей 40 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - собственники МКД, в лице председателя совета дома Литвинова А.С
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 645 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 16313.09
Предъявлено населению 34578,45
в т.ч. Оплачено | 33870.38
доп.соглашение устройство забора | 7514.01
Работы по содержанию и тек. ремонту | 31370.4
Итого остаток на конец квартала | 26327.08

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул.Строителей, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Литвинова Андрея Станиславовича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1е расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д.3
[5 empty] | 645 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 11.54 | 22329.9
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.8 | 9288
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 300
полив | 3 квартал | руб. |  | 410.28
устройство забора у дома со стороны гаражей 27п/м | сентябрь | руб. |  | 102365
Итого: |  |  |  | 134693.18
2. Всего за период с "01" 07 2025 г. по "30" 09 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 18 копеек .
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - собственники МКД, в лице председателя совета дома Литвинова А.С
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 645 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 26327.08
Предъявлено населению 37887,3
в т.ч. Оплачено | 36482
Работы по устройству забора (доп.финанс) | 41863.77
Работы по содержанию и тек. ремонту | 134693.18
Итого остаток на конец квартала | -30020.33

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 2025-12-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул.Строителей, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Литвинова Андрея Станиславовича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1е расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д.3
[5 empty] | 645 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 11.54 | 22329.9
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.8 | 9288
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 0
полив | 4 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 31617.9
2. Всего за период с "01" 10 2025 г. по "31" 12 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать одна тысяча шестьсот семнадцать рублей 90 копеек .
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - собственники МКД, в лице председателя совета дома Литвинова А.С
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 645 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -30020.33
Предъявлено населению 37887,3
в т.ч. Оплачено | 37876.24
Работы по устройству забора (доп.финанс) | 27832.98
Работы по содержанию и тек. ремонту | 31617.9
Итого остаток на конец квартала | 4070.99

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
по ж.д. ул. Строителей, д. 3
| Остаток на начало периода | 35518.89
Доходы: | Начислено всего 144931,5
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 145043.26
| доп.соглашение устройство забора | 77210.76
| Итого доходов: | 222254.02
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 89010
| Общехозяйственные расходы | 35526.6
| Стоимость материалов | 2653.5
| Полив | 840.28
| Непредвиденные работы 42 ч/ч | 14017.92
| работы по договору, всего | 111653.62
в том числе:
| Оборудование укрытий инвентарем (смета) | 9288.62
| устройство забора у дома со стороны гаражей 27п/м | 102365
| Итого расходов | 253701.92
| Остаток средств на 01.01.2026 | 4070.99
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025г. | 14189.74
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2026г. | 14136.25
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | -53.49
Получил: | Отчет за 2025 год.
Перечень предлагаемых работ на 2026 год.
Предложение по структуре тарифа на 2026 год.
_____________________________________________