## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Крипак Ирины Вячеславовны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №25 от 16.05.2021 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №38 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.2 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 17.5 | 33295.5
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 8904.168
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 272
Устройство вентиляции (смета) | февраль | руб. |  | 7272.85
Итого: |  |  |  | 49744.518
2. Всего за период с "01" 01 2025 г. по "31" 03 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сорок девять тысяч семьсот сорок четыре рубля 52 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Крипак И.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 634,2м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 60529.29
Предъявлено населению 51484,35
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 49811.01
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 49744.518
Итого остаток на конец квартала | 60595.782
60529.29

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Крипак Ирины Вячеславовны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №25 от 16.05.2021 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №38 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.2 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 17.5 | 33295.5
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 8904.168
Стоимость материалов | 2 квартал | руб.
Итого: |  |  |  | 42199.668
2. Всего за период с "01" 04 2025 г. по "30" 06 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сорок две тысячи сто девяносто девять рублей 67 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Крипак И.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 634,2м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 60595.782
Предъявлено населению 51484,35
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 53906.23
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 42199.668
Итого остаток на конец квартала | 72302.344

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Крипак Ирины Вячеславовны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №25 от 16.05.2021 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №38 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.2 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 18.34 | 34893.684
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 5.12 | 9741.312
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 25
Ремонт штукатурки дымовых труб (смета) | сентябрь | руб. |  | 50731.65
Частичный ремонт шиферной кровли (кв 8) | сентябрь | ч/час | 4 | 1335.04
Итого: |  |  |  | 96726.686
2. Всего за период с "01" 07 2025 г. по "30" 09 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму девяносто шесть тысяч емьсот двадцатьшесть рублей 69 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Крипак И.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 634,2м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 72302.344
Предъявлено населению 56735,55
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 54984.76
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 96726.686
Итого остаток на конец квартала | 30560.418

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 2025-12-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Крипак Ирины Вячеславовны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №25 от 16.05.2021 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №38 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.2 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 18.34 | 34893.684
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 5.12 | 9741.312
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 738.93
Итого: |  |  |  | 45373.926
2. Всего за период с "01" 10 2025 г. по "31" 12 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сорок пять тысяч триста семьдесят три рубля 93 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Крипак И.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 634,2м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 30560.418
Предъявлено населению 56735,55
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 54892.67
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 45373.926
Итого остаток на конец квартала | 40079.162

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
по ж.д. ул. Свердлова, д. 7
| Остаток на начало периода | 60529.29
Доходы: | Начислено всего 216439,8
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 213594.67
| Итого доходов: | 213594.67
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 136378.368
| Общехозяйственные расходы | 37290.96
| Стоимость материалов | 1035.93
| Непредвиденные работы 4 ч/ч | 1335.04
| работы по договору, всего | 58004.5
в том числе:
| Устройство вентиляции (смета) | 7272.85
| Ремонт штукатурки дымовых труб (смета) | 50731.65
| Итого расходов | 234044.798
| Остаток средств на 01.01.2026 | 40079.162
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025г. | 17909.6
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2026г. | 20754.73
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 2845.13
Получил: | Отчет за 2025 год.
Перечень предлагаемых работ на 2026 год.
Предложение по структуре тарифа на 2026 год.
_____________________________________________
_____________________________________________