## Лист1
Утверждаю: | [15 empty] | Согласовано:
Россошанский производственный район
Директор | [15 empty] | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
ООО ЖКХ "Локомотив" | [17 empty] | Д.Н. Евсин
А.А. Бовкун
"____" _________ 2025г. | [15 empty] | ООО "Стройтэк"
_______________ А.Б. Маркарян
МУП ЖКХ г. Россоши «Химик»
Е.Ю. Атласов
План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026
жилищного фонда, находящегося в управлении управляющей организации ООО ЖКХ "Локомотив"
Утверждаю: | [11 empty] | Согласовано:
Директор ООО ЖКХ "Локомотив"_____________А.А.Бовкун | [11 empty] | Директор МУП "Химик"_________________Е.Ю.Атласов
Директор МУП "Теплосеть"_________________А.А.Шинкарев
Директор ООО "Стройтэк"________________А.Б. Маркарян
Начальник Россошанского участка ООО "ТеплоЭнергоВоронеж"
В.К.Новиков
План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г.
жилищного фонда, находящегося в управлении управляющей организации ООО ЖКХ "Локомотив"
Адрес дома | Промывка | Опрессовка | Р е м о н т (план / факт)
|  |  | кровли, кв.м |  | оголовков |  | Внутридомовые коммуникации, в том числе трубопроводы ХВС, ГВС, отопление, канализация |  | остекления |  | фасада (цоколя, межпнельных швов, отделки стен) | Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери | отмостки |  | теплоизоляция труб |  | Запорно-рег. Арматуры |  | Приборы КИП, ОДПУ
| срок выполнения | срок выполнения | кв.м | срок выполнения | ед. | срок выполнения | п.м | срок выполнения | кв.м | срок выполнения | срок выполнения | срок выполнения | кв.м. | срок выполнения | п.м. | срок выполнения | ед. | срок выполнения | ед. | срок выполнения
ул. Алексеева,1 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Бульварная, д. 4 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Белинского, д.24 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  |  | 5 | июнь | [8 empty] | 2 | июнь
ул. Белинского, д.29 | [6 empty] | 20 | август | [8 empty] | 6 | июль
ул. Василевского, д. 3 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  |  |  |  | 2 | июнь |  |  | май швы 60м | [5 empty] | 2 | июнь
ул. Василевского, д. 4 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [14 empty] | 2 | июнь
ул. Василевского, д. 48 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Василевского, д. 50 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Василевского, д. 52 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 20 | август | [8 empty] | 2 | июнь
ул. Гагарина, д. 2 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [14 empty] | 2 | июнь | 1 | август
ул. Гагарина, д. 2А | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [14 empty] | 2 | июнь
ул. Гагарина, д. 3 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Деповская, д. 2В | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [14 empty] | 12 | август
ул. Железнодорожная, д. 8 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Железнодорожная, д. 10 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Заводская, д. 45 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100 | август | [12 empty] | 2 | июль
ул. Комсомольская, д. 3 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [14 empty] | 4 | июль
ул. Комсомольская, д. 4 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Комсомольская, д. 5 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Комсомольская, д. 7 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Комсомольская, д. 9 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Комсомольская, д. 11 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Комсомольская, д. 13 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Комсомольская, д. 21А | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Крупской, д. 37 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Крупской, д. 40 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Крупской, д. 42 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Линейная, д. 4 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Линейная, д. 14 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Линейная, д. 15 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | [14 empty] | 2 | июль
ул. Линейная, д. 15А | 2026-07-13 | 2026-07-13 | [14 empty] | 2 | май
ул. Линейная, д. 16 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | [6 empty] | 2 | июнь | [6 empty] | 2 | июль
ул. Линейная, д. 17 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | [14 empty] | 4 | июнь
ул. Линейная, д. 19 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Линейная, д. 21 | 2026-07-17 | 2026-07-17
ул. Лизы Чайкиной, д.1а | 2026-07-24 | 2026-07-24
ул. Лизы Чайкиной, д.1а/1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [14 empty] | 4 | август | 1 | август
ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/2 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [14 empty] | 4 | август
ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/3 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [14 empty] | 4 | август
ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/4 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  |  |  | 60 | май | [8 empty] | 17 | май
ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/5 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | [14 empty] | 2 | август | 1 | август
ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/6 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | [14 empty] | 2 | август
ул. Лизы Чайкиной, д. 1е | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [14 empty] | 10 | август | 1 | август
ул.Лизы Чайкиной,д. 1и | [16 empty] | 1 | август
ул. Лесная, д 2 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Лесная, д 4 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Лесная, д 6 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [14 empty] | 2 | июль
ул. Лесная, д 8 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [14 empty] | 1 | июль
ул. Лесная, д 14 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [14 empty] | 2 | июль
ул. Мира, д. 42 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 4 | июнь | [8 empty] | 2 | июль | 2 | август
ул. Мира, д. 48 | 2026-05-13 | 2026-05-13
ул. Молодогвардейцев, д. 3 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | [14 empty] | 1 | август
ул. Молодогвардейцев, д. 5 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | [14 empty] | 1 | август
ул. Молодогвардейцев, д. 7 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | [14 empty] | 1 | август
ул. Молодогвардейцев, д. 9 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | [14 empty] | 1 | август
ул. Молодогвардейцев, д. 11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | [14 empty] | 1 | август
ул. Молодогвардейцев, д. 11А | 2026-05-11 | 2026-05-11 | [10 empty] | 135 | август |  |  | 1 | август
ул.Маршака, д. 37л | [16 empty] | 1 | август
ул. Маршака, д. 55 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | [14 empty] | 2 | август
ул. Правды, д. 2 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [14 empty] | 2 | май | 1 | август
ул. Правды, д. 4 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [14 empty] | 2 | май | 1 | август
ул. Правды, д. 6 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [14 empty] | 2 | май
ул. Правды, д. 8 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [14 empty] | 2 | май
ул. Правды, д. 10 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [14 empty] | 2 | май | 1 | август
ул. Островского,89 | [16 empty] | 1 | август
пл.Октябрьская,74а | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100 | август | [6 empty] | июль цоколь238м2 | [5 empty] | 2 | август | 1 | август
ул. Пролетарская, д. 94 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 96 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 100 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 102 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 104 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 106 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 108 | [16 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 110 | [16 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 150б | [16 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 160 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 162 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 164 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 166 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 168 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [14 empty] | 1 | июнь
ул. Пролетарская, д. 240 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [8 empty] | июль цоколь169м2 |  | 4 | июль |  |  | 2 | июнь | 1 | август
ул. Пятилетки, д. 73 | [8 empty] | 2 | июнь | [6 empty] | 1 | июнь
ул. Пятилетки, д. 75 | [16 empty] | 1 | июнь
ул. Свердлова, д. 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 3 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 5 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 7 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 9 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 11 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 17 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 19 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 21 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 23 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 25 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 31 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 33 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 35 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 35/1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  |  |  | 4 | июль | [8 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 37 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 150 | август | [12 empty] | 2 | май | 2 | август
ул. Свердлова, д. 45 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [14 empty] | 2 | май
ул. Свердлова, д. 49 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [14 empty] | 2 | май | 1 | август
ул. Свердлова, д. 51 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [14 empty] | 2 | май
ул. Строителей, д. 3 | [16 empty] | 1 | май
ул. Строителей, д. 7б | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  |  | 5 | август | [8 empty] | 2 | август | 1 | август
ул. Строителей, д.15б | [16 empty] | 2 | август
ул. Строителей, д. 17 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [14 empty] | 2 | июль
пер. Тимирязева, д. 27 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | [14 empty] | 1 | июль
пер. Тимирязева, д. 29 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | [14 empty] | 1 | июль
пр-т.Труда,38 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 8 | июль | [8 empty] | 2 | июль
пер. Шмидта, д. 7 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 9 | июнь | [8 empty] | 2 | июнь | 1 | август
пер. Шмидта, д. 9 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | [14 empty] | 2 | июнь
пер. Шмидта, д. 15 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | [8 empty] | июль100м швы | [5 empty] | 2 | июнь
пер. Шмидта, д. 17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | [14 empty] | 2 | июнь
ул. Фурманова, д.1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | [14 empty] | 2 | июнь
ул. Юбилейная, д. 3А | 2026-07-10 | 2026-07-10 | [14 empty] | 2 | июнь
ул. Юбилейная, д. 29 | [16 empty] | 1 | июнь
ул. Юбилейная, д. 31 | [16 empty] | 1 | июль
ул. Юбилейная, д. 35 | [16 empty] | 1 | июль\ | 1 | август
|  |  | 350 |  | 0 |  | 137 |  | 4 |  | 0 | 0 | 139 |  | 0 |  | 225 |  | 17