## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "31" 03 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Линейная, д. 15а
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Солянниковой Ирины Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №7, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №3 от 01.04.2016 г.
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №13 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №15а, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Линейная
[5 empty] | 1640.6 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, кол-во ч/часов | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 14.04 | 69102.072
Дератизация и дезинсекция | по заявке собственников | руб. |  | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.9 | 19195.02
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 695.24
заделка поврежденных участков на кровле,замер примыкания(кв23) | март | ч/ч | 2.5 | 589.875
Ремонт почтового ящика,крепеж | март | ч/ч | 1 | 235.95
ИТОГО, руб. |  |  |  | 89818.157
2. Всего за период с "01" 01 2023 г. по "31" 03 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму восемьдесят девять тысяч восемьсот восемнадцать рублей 16 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Солянниковой И.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=1640,6 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -15102.53
Предъявлено населению 110740,5 руб.
Оплачено, руб | 110876.62
Оплачено за размещение оборудования ТТК | 330
Расходы по содержанию и тек.ремонту, руб. | 89818.157
Итого остаток на конец квартала | 6285.933

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "30" 06 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Линейная, д. 15а
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Солянниковой Ирины Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №7, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №3 от 01.04.2016 г.
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №13 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №15а, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Линейная
[5 empty] | 1640.6 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, кол-во ч/часов | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 14.04 | 69102.072
Дератизация и дезинсекция | по заявке собственников | руб. |  | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.9 | 19195.02
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 0
Поверка, ремонт ОПУ | 2 квартал | руб. |  | 13990.4
ИТОГО, руб. |  |  |  | 102287.492
2. Всего за период с "01" 04 2023 г. по "30" 06 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто две тысячи двести восемьдесят семь рублей 49 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Солянниковой И.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=1640,6 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 6285.933
Предъявлено населению 110740,5 руб.
Оплачено, руб | 129592.82
Оплачено за размещение оборудования ТТК | 330
Расходы по содержанию и тек.ремонту, руб. | 102287.492
Итого остаток на конец квартала | 33921.261

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "30" 09 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Линейная, д. 15а
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Солянниковой Ирины Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №7, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №3 от 01.04.2016 г.
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №13 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №15а, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Линейная
[5 empty] | 1640.6 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, кол-во ч/часов | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.71 | 77321.478
Дератизация и дезинсекция | по заявке собственников | руб. |  | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 21459.048
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 1451.56
заделка швов бокового примыкания шиферной кровли (кв7) | июль | ч/ч | 1 | 260.07
ИТОГО, руб. |  |  |  | 100492.156
2. Всего за период с "01" 07 2023 г. по "30" 09 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто тысяч четыреста девяносто два рубля 16 копеек
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Солянниковой И.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=1640,6 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 33921.261
Предъявлено населению 120244,54
Оплачено, руб | 117791.61
Оплачено администрацией кв.14 | 3686.36
Оплачено за размещение оборудования ТТК | 330
Расходы по содержанию и тек.ремонту, руб. | 100492.156
Итого остаток на конец квартала | 55237.075

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Линейная, д. 15а
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Солянниковой Ирины Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №7, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №3 от 01.04.2016 г.
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №13 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №15а, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Линейная
[5 empty] | 1640.6 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, кол-во ч/часов | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.71 | 77321.478
Дератизация и дезинсекция | по заявке собственников | руб. |  | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 21459.048
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 605.61
Частичный ремонт шиферной кровли (кв.11) | ноябрь | ч/ч | 3 | 780.21
ИТОГО, руб. |  |  |  | 100166.346
2. Всего за период с "01" 10 2023 г. по "31" 12 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто тысяч сто шестьдесят шесть рублей 35 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Солянниковой И.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=1640,6 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 55237.075
Предъявлено населению 123930,9
Оплачено, руб | 131248.21
Оплачено за размещение оборудования ТТК | 330
Расходы по содержанию и тек.ремонту, руб. | 100166.346
Итого остаток на конец квартала | 86648.939

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
по ж.д. ул. Линейная, д. 15а
| Остаток на начало периода | -15102.53
Доходы: | Начислено всего 465656,44
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 489509.26
| Оплачено администрацией | 3686.36
| Оплачено за размещение оборудования ТТК | 1320
| Итого доходов: | 494515.62
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 292847.1
| Дератизация, дезинсекция | 0
| Общехозяйственные расходы | 81308.136
| Стоимость материалов | 2752.41
| Непредвиденные работы 7,5 ч/ч | 1866.105
| работы по договору, всего | 13990.4
в том числе:
| * Поверка ОДПУ | 13990.4
| Итого расходов | 392764.151
| Остаток средств на 01.01.2024 | 86648.939
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2023г. | 65125.35
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024г. | 43115.71
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | -22009.64
Получил: | Отчет за 2023 год.
Перечень предлагаемых работ на 2024 год.
Предложение по структуре тарифа на 2024 год.
_____________________________________________