## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "31" 03 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 5
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Прядеиной Аллы Саидовны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №11, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №37 от 30.05.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №37 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №5, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 13.71 | 26113.437
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.9 | 7428.33
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 1278.4
Опиловка деревьев | январь | ч/ч | 21 | 4954.95
Стяжка полов в подъезде | март | ч/ч | 8 | 1887.6
Замена участка плети ХВС | март | ч/ч | 16 | 3775.2
Итого: |  |  |  | 45437.917
2. Всего за период с "01" 01 2023 г. по "31" 03 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сорок пять тысяч четыреста тридцать семь рублей 92 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Прядеиной А.С.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 634,9
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 16718.12
Предъявлено населению 49122,15
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 47964.18
интернет Ростелеком | 1350
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 45437.917
Итого остаток на конец квартала | 20594.383

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "30" 06 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 5
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Водолазской Веры Дмитриевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №5 от 30.04.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №37 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №5, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 13.71 | 26113.437
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.9 | 7428.33
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 2961.81
заливка пола(кв1) | май | ч/ч | 8 | 1887.6
ремонт забора(кв1) | май | ч/ч | 3 | 707.85
Итого: |  |  |  | 39099.027
2. Всего за период с "01" 04 2023 г. по "30" 06 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать девять тысяч девяносто девять рублей 03 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Водолазской В.Д.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 634,9
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 20594.383
Предъявлено населению 49122,15
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 49122.15
интернет Ростелеком | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 39099.027
Итого остаток на конец квартала | 31067.506

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "30" 09 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 5
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Водолазской Веры Дмитриевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №5 от 30.04.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №37 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №5, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.34 | 29218.098
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 8304.492
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 1007.34
ремонт штукатурки дымовых труб(смета) | август | руб. |  | 58595.86
Итого: |  |  |  | 97125.79
2. Всего за период с "01" 07 2023 г. по "30" 09 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму девяносто семь тысяч сто двадцать пять рублей 79 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Водолазской В.Д.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 634,9
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 31067.506
Предъявлено населению 54969,63
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 53020.47
интернет Ростелеком | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 97125.79
Итого остаток на конец квартала | -12587.814

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 5
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Водолазской Веры Дмитриевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №1, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №5 от 30.04.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №37 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №5, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 634.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.34 | 29218.098
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 8304.492
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 37522.59
2. Всего за период с "01" 10 2023 г. по "31" 12 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать семь тысяч пятьсот двадцать два рублю 59 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Водолазской В.Д.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 634,9
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -12587.814
Предъявлено населению 54969,63
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 54969.63
интернет Ростелеком | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 37522.59
Итого остаток на конец квартала | 5309.226

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
по ж.д. ул. Свердлова, д. 5
| Остаток на начало периода | 16718.12
Доходы: | Начислено всего 208183,56
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 205076.43
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком | 2700
| Итого доходов: | 207776.43
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 110663.07
| Общехозяйственные расходы | 31465.644
| Стоимость материалов | 5247.55
| Непредвиденные работы 56 ч/ч | 13213.2
| работы по договору, всего | 58595.86
в том числе:
| * Ремонт штукатурки дымовых труб(смета) | 58595.86
| Итого расходов | 219185.324
| Остаток средств на 01.01.2024 | 5309.226
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2023г. | 15216.08
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024г. | 18323.21
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 3107.13
Получил: | Отчет за 2023 год.
Перечень предлагаемых работ на 2024 год.
Предложение по структуре тарифа на 2024 год.
_____________________________________________