## 1КВ
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "31" 03 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,31
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Завгороднего Евгения Николаевича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №50 от 01.11.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №50 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №31, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 224.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 6.98 | 4696.842
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.76 | 2530.104
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 188.39
Итого: |  |  |  | 7415.336
2. Всего за период с "01" 01 2023 г. по "31" 03 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Завгороднего Е.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 224,3м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -714.34
Предъявлено населению 12118,95
в т.ч. Оплачено | 9085.8
Работы по содержанию и тек. ремонту | 7415.336
Итого остаток на конец квартала | 956.124

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "30" 06 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,31
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Завгороднего Евгения Николаевича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №50 от 01.11.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №50 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №31, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 224.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 6.98 | 4696.842
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.76 | 2530.104
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 7226.946
2. Всего за период с "01" 04 2023 г. по "30" 06 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму семь тысяч двести двадцать шесть рублей 95 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Завгороднего Е.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 224,3м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 956.124
Предъявлено населению 12118,95
в т.ч. Оплачено | 10126.75
Работы по содержанию и тек. ремонту | 7226.946
Итого остаток на конец квартала | 3855.928

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  | "30" 09 2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,31
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Завгороднего Евгения Николаевича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №50 от 01.11.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №50 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №31, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 224.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 7.8 | 5248.62
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.21 | 2832.909
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 0
ремонт цоколя (смета) | сентябрь | руб. |  | 11922.62
Итого: |  |  |  | 20004.149
2. Всего за период с "01" 07 2023 г. по "30" 09 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать тысяч четыре рубля 15 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Завгороднего Е.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 224,3м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 3855.928
Предъявлено населению 13558,98
в т.ч. Оплачено | 17591.59
Работы по содержанию и тек. ремонту | 20004.149
Итого остаток на конец квартала | 1443.369

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2023 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Юбилейная,31
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Завгороднего Евгения Николаевича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №50 от 01.11.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №50 от 01.11.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №31, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Юбилейная
[5 empty] | 224.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 7.8 | 5248.62
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.21 | 2832.909
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 8081.529
2. Всего за период с "01" 10 2023 г. по "31" 12 2023 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму восемь тысяч восемьдесят один рубль 53 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Завгороднего Е.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 224,3м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 1443.369
Предъявлено населению 13558,98
в т.ч. Оплачено | 15778.81
Работы по содержанию и тек. ремонту | 8081.529
Итого остаток на конец квартала | 9140.65

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
по ж.д. ул. Юбилейная, д. 31
| Остаток на начало периода | -714.34
Доходы: | Начислено всего 51355,86
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 52582.95
| Итого доходов: | 52582.95
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 19890.924
| Общехозяйственные расходы | 10726.026
| Стоимость материалов | 188.39
| Непредвиденные работы 0 ч/ч | 0
| работы по договору, всего | 11922.62
в том числе:
| * Ремонт цоколя (смета) | 11922.62
| Итого расходов | 42727.96
| Остаток средств на 01.01.2024 | 9140.65
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2023г. | 32772.68
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024г. | 31545.59
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | -1227.09
Получил: | Отчет за 2023 год.
Перечень предлагаемых работ на 2024 год.
Предложение по структуре тарифа на 2024 год.
_____________________________________________