## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за март 2024 года
г. Россошь |  |  | "31" 03 2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Белинского, д.24
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Щербак Ольги Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от 14.11.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №5 от 01.03.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №24, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Белинского
[5 empty] | 2446.4 | 1
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 2 к договору | 1 м2, руб | 14.89 | 36426.896
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.36 | 8219.904
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 2066.55
Очистка подвала,чердака,протяжка стяжек - 33158,93 руб. за счет средств ЖКХ | декабрь | ч/ч | 127.5 | 0
Уборка подвала - 8322,24 руб. за счет средств ЖКХ | декабрь | ч/ч | 32 | 0
Монтаж досок обьявлений и информщитов (кв.20) | март | ч/ч | 4 | 5240.28
Помощь дворникам в уборке мусора | март | ч/ч | 6 | 1560.42
Ремонт ГВС (смета) (кв.21) | март | руб. |  | 60602.36
Ремонт ГВС - насоса (смета) 18327,69 руб. за счет средств ЖКХ | март | руб. |  | 0
Монтаж освещения в подвале (смета) | март | руб. |  | 49914.91
Итого: |  |  |  | 164031.32
2. Всего за период с "01" 03 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто шестьдесят четыре тысячи тридцать один рубль 32 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Щербак О.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1953,9
Общая площадь не жилых помещ.-492,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 0
Предъявлено населению 39690,02
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 0
не жилые помещения Примадент | 9987.9 |  |  |  |  | 9987,39 оплачено за март в апреле
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 164031.32
Итого остаток на конец квартала | -154043.42
Справочно:
Работы выполненные за счет средств ЖКХ | 59871.01

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Белинского, д.24
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Щербак Ольги Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от 14.11.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №5 от 01.03.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №24, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Белинского
[5 empty] | 2446.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 2 к договору | 1 м2, руб | 14.89 | 109280.688
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.36 | 24659.712
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 4989.57
Замена КНС в подвале (смета) (кв3) | апрель | руб. |  | 55218.26
Установка 2-х урн | май | руб. |  | 6951.61
Изготовление ОДПУ ХВС (смета) | июнь | руб. |  | 33363.73
Установка скамеек 2 шт. | июнь | руб. |  | 28204.35
Итого: |  |  |  | 262667.92
2. Всего за период с "01" 03 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 35 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Щербак О.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1953,9
Общая площадь не жилых помещ.-492,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -154043.42
Предъявлено населению 118810,46
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 106946.67
не жилые помещения Примадент | 29963.7 |  |  |  |  | 39951.6
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 262667.92
Итого остаток на конец квартала | -279800.97

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Белинского, д.24
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Щербак Ольги Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от 14.11.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №5 от 01.03.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №24, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Белинского
[5 empty] | 2446.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 2 к договору | 1 м2, руб | 14.89 | 109280.688
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.36 | 24659.712
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 1597.61
Покраска дверей (смета) | июль | руб. |  | 8575.4
Оборудование укрытия инвентарем (смета) | сентябрь | руб. |  | 9563.62
Замена запорной арматуры на отоплении (смета) | сентябрь | руб. |  | 9832.28
Итого: |  |  |  | 163509.31
2. Всего за период с "01" 07 2024 г. по "30" 09 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто шестьдесят три тысячи пятьсод девять рублей 31 копейка.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Щербак О.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1953,9
Общая площадь не жилых помещ.-492,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -279800.97
Предъявлено населению 118875,36
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 119990.97
не жилые помещения Примадент | 19975.8 |  |  |  |  | 29963.7
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 163509.31
Итого остаток на конец квартала | -303343.51

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Белинского, д.24
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Щербак Ольги Николаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от 14.11.2023 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №5 от 01.03.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №24, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Белинского
[5 empty] | 2446.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 2 к договору | 1 м2, руб | 14.89 | 109280.688
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.36 | 24659.712
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 2339.6
Замена участка трубы, стояка ГВС (кв.3,6) | декабрь | ч/ч | 8 | 2289.92
Итого: |  |  |  | 138569.92
2. Всего за период с "01" 10 2024 г. по "31" 12 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто тридцать воемь тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 92 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Щербак О.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1953,9
Общая площадь не жилых помещ.-492,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -303343.51
Предъявлено населению 118875,36
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 126590.32
не жилые помещения Примадент | 39951.6 |  |  |  |  | 49939.5
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 138569.92
Итого остаток на конец квартала | -275371.51

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.06.2024 г. по 31.12.2024 г.
по ж.д. ул. Белинскоого, д. 24
| Остаток на начало периода | 0
Доходы: | Начислено всего 396316,1
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 353527.96
| Оплачено за нежилые помещения | 99879
| Итого доходов: | 453406.96
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 364268.96
| Расходы по управлению МКД | 82199.04
| Стоимость материалов | 10993.33
| Непредвиденные работы 18 ч/ч | 9090.62 | 9090.62
| работы по договору, всего | 262226.52 | 264516.44 | 2289.92
в том числе:
* Очистка подвала,чердака,протяжка стяжек - 33158,93 руб. за счет средств ЖКХ
* Уборка подвала - 8322,24 руб. за счет средств ЖКХ
| * Ремонт ГВС (смета) | 60602.36
* Ремонт ГВС - насоса (смета) 18327,69 руб. за счет средств ЖКХ
| * Монтаж освещения в подвале (смета) | 49914.91
| * Замена КНС в подвале (смета) | 55218.26
| * Установка 2-х урн | 6951.61
| * Изготовление ОДПУ ХВС (смета) | 33363.73
| * Установка скамеек 2 шт. | 28204.35
| * Покраска дверей (смета) | 8575.4
| * Оборудование укрытия инвентарем (смета) | 9563.62
| * Замена запорной арматуры на отоплении (смета) | 9832.28
| Итого расходов | 728778.47 | 728778.47 | 0
| Остаток средств на 01.01.2025 | -275371.51
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025 г. | 84862.01
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 84862.01
Получил: | Отчет за 2024 год.
Перечень предлагаемых работ на 2025 год.
Предложение по структуре тарифа на 2025 год.
_____________________________________________