## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2023 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Гребенник Валентина Николаевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 46 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №48 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 594.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 12.35 | 22041.045
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 7781.292
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 0
Итого расходов: |  |  |  | 29822.337
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать девять тысяч восемьсот двадцать два рубля 34 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, влице председателя совета дома Гребенник В.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 594,9м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 59946.47
Предъявлено населению 36033,15
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 33942.17
со финансирование по устройству дорожек к подъезду | 8333.2
интернет Ростелеком | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 29822.337
Итого остаток на конец квартала | 72849.503
59946.47

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Гребенник Валентина Николаевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 46 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №48 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 594.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 12.35 | 22041.045
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 7781.292
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 2348
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 548.5
Устройство дорожки из брусчатки (смета)(кв12) | апрель | руб. |  | 81306.1
Установка,регулировка доводчика | апрель | ч/ч | 1 | 286.24
Итого расходов: |  |  |  | 114311.177
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 04 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто четырнадцать тысяч триста одиннадцать рублей 18 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, влице председателя совета дома Гребенник В.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 594,9м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 72849.503
Предъявлено населению 36033,15
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 35693.68
со финансирование по устройству дорожек к подъезду | 1249.98
интернет Ростелеком | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 114311.177
Итого остаток на конец квартала | -4068.014

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Гребенник Валентина Николаевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 46 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №48 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 594.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 13.62 | 24307.614
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 8352.396
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 1915
Установка доводчика (кв.11) | июль | ч/ч | 2 | 572.48
Итого расходов: |  |  |  | 35147.49
2. Всего за период с "01" 07 2024 г. по "30" 09 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать пять тысяч сто сорок семь рублей 49 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, влице председателя совета дома Гребенник В.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 594,9м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -4068.014
Предъявлено населению 40584,06
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 38851.86
со финансирование по устройству дорожек к подъезду | 624.99
интернет Ростелеком | 450
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 35147.49
Итого остаток на конец квартала | 711.346

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Гребенник Валентина Николаевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 46 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №48 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №7, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 594.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 13.62 | 24307.614
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 8352.396
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 18681.97
Ремонт отопления (кв.12) | ноябрь | ч/ч | 24 | 6869.76
Итого расходов: |  |  |  | 58211.74
2. Всего за период с "01" 10 2024 г. по "31" 12 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьдесят восемь тысяч двести одиннадцать рублей 74 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, влице председателя совета дома Гребенник В.Н.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 594,9м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 711.346
Предъявлено населению 40584,06
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 36538.45
со финансирование по устройству дорожек к подъезду | 0
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 58211.74
Итого остаток на конец квартала | -20961.944

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
по ж.д. ул.Комсомольская, д. 7
| Остаток на начало периода | 59946.47
Доходы: | Начислено всего 159 900,98
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 145026.16
| со финансирование по устройству дорожек к подъезду | 10208.17
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком | 1350
| Итого доходов: | 156584.33
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 92697.318
| Общехозяйственные расходы | 32267.376
| Стоимость материалов | 22944.97
| Непредвиденные работы 27 ч/ч | 7728.48
| работы по договору, всего | 81854.6
в том числе:
| * Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | 548.5
| * Устройство дорожки из брусчатки (смета) | 81306.1
| Итого расходов | 237492.744
| Остаток средств на 01.01.2025 | -20961.944
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024г. | 30825.32
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025г. | 34931.7
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 4106.38
Получил: | Отчет за 2024 год.
Перечень предлагаемых работ на 2025 год.
Предложение по структуре тарифа на 2025 год.
_____________________________________________