## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 240
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Самойленко Ольги Александровны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №23 от 28.03.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №24 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №240, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 1805.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.28 | 82754.952
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 23613.324
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 1058.3
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 218
Итого: |  |  |  | 107644.576
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто семь тысяч шестьсот сорок четыре рубля 58 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Самойленко О.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1466,2
Не жилые помещения -339,2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 56517.29
Предъявлено населению 147312,48
в т.ч. Оплачено | 139858.96
интернет Квант-телеком | 300
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 107644.576
Итого остаток на конец квартала | 89031.674
56517.29

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 240
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Самойленко Ольги Александровны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №23 от 28.03.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №24 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №240, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 1805.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.28 | 82754.952
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 23613.324
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 3352.6
Поверка ОДПУ ТЭ, ХВС | 2 квартал | руб. |  | 6700
Изготовление и установка песочницы (смета) | апрель | руб. |  | 9749.37
Замена крана на полив | апрель | ч/ч | 1 | 260.7
Итого: |  |  |  | 126430.946
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать рублей 95 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Самойленко О.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1466,2
Не жилые помещения -339,2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 89031.674
Предъявлено населению 147312,48
в т.ч. Оплачено | 144591.81
интернет Квант-телеком | 300
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 126430.946
Итого остаток на конец квартала | 107492.538

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 240
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Самойленко Ольги Александровны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №23 от 28.03.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №24 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №240, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 1805.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.79 | 90932.961
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 25346.412
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 3799.65
Поверка ОДПУ ХВС | 3 квартал | руб. |  | 2620
Ремонт КНС магазин кардан | июль | ч/ч | 8 | 2289.92
Опиловка дерева, уборка веток (кв.4) | июль | ч/ч | 6 | 1717.44
Частичный ремонт кровли (кв.9) | август | ч/ч | 2 | 572.48
Итого: |  |  |  | 127278.863
2. Всего за период с "01" 07 2024 г. по "30" 09 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто двадцать семь тысяч двести семьдесят восемь рублей 86 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Самойленко О.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1466,1
Не жилые помещения -339,2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 107492.538
Предъявлено населению 160256,52
в т.ч. Оплачено | 173486.06
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 127278.863
Итого остаток на конец квартала | 153699.735

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 240
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Самойленко Ольги Александровны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №23 от 28.03.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №24 от 01.04.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №240, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская
[5 empty] | 1805.3 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.79 | 90932.961
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 25346.412
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 1370.63
Частичный ремонт кровли (кв.9) | октябрь | ч/ч | 4 | 1144.96
Итого: |  |  |  | 118794.963
2. Всего за период с "01" 10 2024 г. по "31" 12 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто восемнадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля 96 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Самойленко О.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 1466,1
Не жилые помещения -339,2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 153699.735
Предъявлено населению 160256,52
в т.ч. Оплачено | 141565.07
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 118794.963
Итого остаток на конец квартала | 176469.842

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
по ж.д. ул. Пролетарская, д. 240
| Остаток на начало периода | 56517.29
Доходы: | Начислено всего 615138,0
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 599501.9
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Квант телеком | 600
| Итого доходов: | 600101.9
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 347375.826
| Общехозяйственные расходы | 97919.472
| Стоимость материалов | 9581.18
| Непредвиденные работы 21 ч/ч | 5985.5
| работы по договору, всего | 19287.37
| в том числе: | 0
| * Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | 218
| * Поверка ОДПУ ТЭ | 6700
| * Изготовление и установка песочницы (смета) | 9749.37
| * Поверка ОДПУ ХВС | 2620
| Итого расходов | 480149.348
| Остаток средств на 01.01.2025 | 176469.842
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024г. | 151578.93
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025г. | 167215.03
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 15636.1
Получил: | Отчет за 2024 год.
Перечень предлагаемых работ на 2025 год.
Предложение по структуре тарифа на 2025 год.
_____________________________________________