## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за июнь-сентябрь 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Строителей, д. 7б
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Пушкарной Татьяны Валерьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №37, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 25 марта 2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №11 от 01.06.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №38, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д. 7б
[5 empty] | 3590.4 | 4
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.45 | 236248.32
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 5.55 | 79706.88
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников | 1 м2, руб |  | 0
горячая вода на СОИ | 3 квартал | руб. |  | 0
электроэнергия на СОИ | 3 квартал | руб. |  | 8523.16
водоотведение на СОИ | 3 квартал | руб. |  | 5879.18
холодная вода на СОИ | 3 квартал | руб. |  | 16362.9
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 9854.51
Поверка ОДПУ ХВС | 3 квартал | руб. |  | 2620
Полив | 3 квартал | руб. |  | 860.11
Ремонт дверей в подвал 2 шт (смета) | июль | руб. |  | 16016.79
Покраска входных дверей и стоек козырьков (смета) | июль | руб. |  | 49369.41
Протяжка стропильных ног (кв.37) | июль | ч/ч | 8 | 2289.92 |  |  | 38462.94
Окраска металлоконструкций входных групп входа в подвал ( кв.37) | июль | ч/ч | 16 | 4579.84
Установка стендов, досок обьявления - 17462,66 за счет ЖКХ | июль | руб.
Установка светильников в подьездах (смета) - 41885,2 за счет средств ЖКХ | июль | руб.
Текущий ремонт ЩЭ | август | ч/ч | 32 | 9159.68
Ремонт и замена плитки в подьездах (кв.3) | сентябрь | ч/ч | 32 | 9159.68
Оборудование укрытия инвентарем (смета) | сентябрь | руб. |  | 10289.07
Замена кодового замкав (кв.37) | сентябрь | ч/ч | 2 | 572.48
Ремонт дверей, окраска, штукатурка откосов (кв.37) | сентябрь | ч/ч | 6 | 1717.44
Замена плети ХВС (смета) | сентябрь | руб. |  | 68484.93
Ремонт дверей 3,5 подьезд (кв.70) | сентябрь | ч/ч | 8 | 2289.92
Итого |  |  | 104 | 533984.22
2. Всего за период с "01" 06 2024 г. по "30" 09 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля 22 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Пушкарной Т.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 3590,4
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 0
Предъявлено населению 367305,12
в т.ч. Оплачено | 263065.51
Работы по содержанию и тек. ремонту | 533984.22
Итого остаток на конец квартала | -270918.71
Справочно:
Работы выполненные за счет средств ЖКХ | 59347.86

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Строителей, д. 7б
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Пушкарной Татьяны Валерьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №37, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 25 марта 2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №11 от 01.06.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №38, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д. 7б
[5 empty] | 3590.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.45 | 177186.24
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 5.55 | 59780.16
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников | 1 м2, руб |  | 0
горячая вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 0
электроэнергия на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 8231.74
водоотведение на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 4596.15
холодная вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 12423.22
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 5609.79
Полив | 4 квартал | руб. |  | 234.58
Корректировка пообслуживанию ОДПУ ГВС | 4 квартал | руб. |  | -3805.824 | 3805.824
Замена участка плети ГВС (кв.37) | ноябрь | ч/ч | 8 | 2289.92
Итого |  |  | 8 | 266545.976
2. Всего за период с "01" 10 2024 г. по "31" 12 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять рублей 98 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Пушкарной Т.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 3590,4
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -270918.71
Предъявлено населению 310386,51
в т.ч. Оплачено | 298966.05
Работы по содержанию и тек. ремонту | 266545.976
Итого остаток на конец квартала | -238498.636

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.06.2024 г. по 31.12.2024 г.
по ж.д. ул. Строителей, д. 7Б
| Остаток на начало периода | 0
Доходы: | Начислено всего 677 224,73
в том числе:
* холодная вода на СОИ - 2263,7
* горячая вода на СОИ - 22733,01
* водоотведение на СОИ- 9477,17
* электроэнергия на СОИ- 214430,85
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 562031.56
| Итого доходов: | 562031.56
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 413434.56
| Расходы по управлению МКД | 139487.04
| Дератизация, дезинсекция | 0
| горячая вода на СОИ | 0
| электроэнергия на СОИ | 16754.9
| водоотведение на СОИ | 10475.33
| холодная вода на СОИ | 28786.12
| Стоимость материалов | 15464.3
| Полив | 1094.69
| Непредвиденные работы 112 ч/ч | 32058.88
| работы по договору, всего | 142974.376
в том числе:
| * Ремонт дверей в подвал 2 шт (смета) | 16016.79
| * Поверка ОДПУ ХВС | 2620
| * Покраска входных дверей и стоек козырьков (смета) | 49369.41
* Установка стендов, досок обьявления - 17462,66 за счет ЖКХ
* Установка светильников в подьездах (смета) - 41885,2 за счет средств ЖКХ
| * Оборудование укрытия инвентарем (смета) | 10289.07
| * Замена плети ХВС (смета) | 68484.93
| Корректировка пообслуживанию ОДПУ ГВС | -3805.824
| Итого расходов | 800530.196
| Остаток средств на 01.01.2025 | -238498.636
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.06.2024 г. | 0
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025 г. | 115193.17
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 115193.17
Получил: | Отчет за 2024 год.
Перечень предлагаемых работ на 2025 год.
Предложение по структуре тарифа на 2025 год.
_____________________________________________

## 1 кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2021 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Строителей, д. 7б
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Пушкарной Татьяны Валерьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №37, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 25 марта 2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №11 от 01.06.2024 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №38, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д. 7б
[5 empty] | 3590.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.45 | 177186.24
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 5.55 | 59780.16
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников | 1 м2, руб |  | 0
горячая вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 0
электроэнергия на СОИ | 4 квартал | руб.
водоотведение на СОИ | 4 квартал | руб.
холодная вода на СОИ | 4 квартал | руб.
Стоимость материалов | 4 квартал | руб.
Полив | 4 квартал | руб.
Корректировка пообслуживанию ОДПУ ГВС | 1 квартал | руб. |  | -5708.736 | до 31.06.2025 года |  | 5708.736
Итого |  |  | 0 | 231257.664
2. Всего за период с "01" 10 2024 г. по "31" 12 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести семьдесят тысяч триста пятьдесят один рубль 80 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Пушкарной Т.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 3590,4
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -270918.71
Предъявлено населению 310386,51
в т.ч. Оплачено | 298966.05
Работы по содержанию и тек. ремонту | 231257.664
Итого остаток на конец квартала | -203210.324