## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Василевского, д. 48
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Поспелова Наталья Михайловна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №17, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 24.04.2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №76 от 01.06.2016 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №48, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Василевского
[5 empty] | 949.5 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 14.47 | 41217.795
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0 | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 12419.46
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 0
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 1468.5
Итого расходов: |  |  |  | 55105.755
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьдесят пять тысяч сто пять рублей 76 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Поспелова Н.М.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 949,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 29708.13
Предъявлено населению 66056,7
в т.ч. Оплачено | 64768.76
интернет Ростелеком | 450
Работы по содержанию и тек. ремонту | 55105.755
Итого остаток на конец квартала | 39821.135
29708.13

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Василевского, д. 48
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Поспелова Наталья Михайловна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №17, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 24.04.2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №76 от 01.06.2016 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №48, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Василевского
[5 empty] | 949.5 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 14.47 | 41217.795
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0 | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.36 | 12419.46
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 354.08
Поверка ОДПУ ТЭ | 2 квартал | руб. |  | 16900
Итого расходов: |  |  |  | 70891.335
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два рубля 18 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Поспелова Н.М.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 949,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 39821.135
Предъявлено населению 66056,7
в т.ч. Оплачено | 61688.56
интернет Ростелеком | 450
Работы по содержанию и тек. ремонту | 70891.335
Итого остаток на конец квартала | 31068.36

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.09.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Василевского, д. 48
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Поспелова Наталья Михайловна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №17, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 24.04.2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №76 от 01.06.2016 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №48, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Василевского
[5 empty] | 949.5 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 18.54 | 52811.19
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0 | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 13330.98
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 61.68
Поверка ОДПУ ХВС | 3 квартал | руб. |  | 1020
Итого расходов: |  |  |  | 67223.85
2. Всего за период с "01" 07 2024 г. по "30" 09 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму шестьдесят семь тысяч двести двадцать три рубля 85 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Поспелова Н.М.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 949,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 31068.36
Предъявлено населению 79501,71
в т.ч. Оплачено | 72751.19
интернет Ростелеком | 300
Работы по содержанию и тек. ремонту | 67223.85
Итого остаток на конец квартала | 36895.7

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.12.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Василевского, д. 48
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Поспелова Наталья Михайловна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №17, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 24.04.2024 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №76 от 01.06.2016 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №48, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Василевского
[5 empty] | 949.5 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 18.54 | 52811.19
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0 | 0
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.68 | 13330.98
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 0
Уборка мусора в подвале | октябрь | руб. |  | 2740.88
Итого расходов: |  |  |  | 68883.05
2. Всего за период с "01" 10 2024 г. по "31" 12 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 05 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Поспелова Н.М.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 949,5
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 36895.7
Предъявлено населению 79501,71
в т.ч. Оплачено | 73104.72
Работы по содержанию и тек. ремонту | 68883.05
Итого остаток на конец квартала | 41117.37

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
по ж.д. ул. Василевского, д. 48
| Остаток на начало периода | 29708.13
Доходы: | Начислено всего 291116,82
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 272313.23
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком | 1200
| Итого доходов: | 273513.23
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 188057.97
| Дератизация, дезинсекция | 0
| Расходы по управлению МКД | 51500.88
| Стоимость материалов | 415.76
| Непредвиденные работы 0 ч/ч | 0
| работы по договору, всего | 22129.38
в том числе:
| * Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | 1468.5
| * Поверка ОДПУ ТЭ | 16900
| * Поверка ОДПУ ХВС | 1020
| * Уборка мусора в подвале | 2740.88
| Итого расходов | 262103.99
| Остаток средств на 01.01.2025 | 41117.37
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024 г. | 19133.18
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2025 г. | 37936.77
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 18803.59
Получил: | Отчет за 2024 год.
Перечень предлагаемых работ на 2025 год.
Предложение по структуре тарифа на 2025 год.
_____________________________________________